## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Riesgo de accesos no autorizados e inseguridad en credenciales de usuario. | Registro de usuario con captura de datos, avatar Base64 y encriptación de contraseña. | Proteger las credenciales de los usuarios y permitir la creación de cuentas seguras. | Conductor / Usuario | Implementar formulario con React Hook Form + Zod, cifrado mediante bcryptjs (salt>=10) y persistencia en storageService. | Eq. Backend / Front | 1 dia | 2026-07-22 | Alta | No iniciado | Inspeccionar LocalStorage en DevTools verificando hash de contraseña cifrado y mensaje en correo duplicado. | Cero texto plano en almacenamiento (RNF01, RNF04). | Autenticación y Registro Seguro
REQ002 | Inicios de sesión inseguros o pérdida del estado de la sesión activa. | Validar credenciales cifradas e invocar el estado de sesión del usuario. | Permitir al usuario ingresar de forma segura y acceder al Dashboard. | Conductor / Admin | Comparar hash bcryptjs en LocalStorage y configurar el estado de sesión en AuthContext. | Eq. Backend / Front | 1 dia | 2026-07-22 | Alta | No iniciado | Ingresar credenciales correctas e incorrectas; verificar redirección a Dashboard o mensaje de error. | Manejo seguro del contexto de autenticación (RNF01, RNF02). | Inicio de Sesión y Autenticación
REQ003 | Rigidez en la interfaz de usuario e incapacidad de personalizar el perfil. | Carga de avatar en Base64 y conmutador dinámico de paleta de colores visual. | Proporcionar una interfaz ergonómica, accesible y adaptable a las preferencias del usuario. | Conductor / Usuario | Diseñar panel de perfil inyectando variables CSS (--primary-color, --bg-color) en :root del DOM en tiempo real. | Eq. Front | 1 dia | 2026-07-23 | Media | No iniciado | Cambiar el tema de color y avatar; verificar actualización inmediata en el DOM y persistencia tras recargar. | Interfaz dinámica con CSS Modules (RNF03, RNF05). | Personalización y Perfil
REQ004 | Falta de registro centralizado para los datos técnicos de los vehículos. | Registro completo del vehículo (marca, modelo, año, placa, VIN, kilometrajes). | Asociar la información técnica del automóvil al perfil del usuario activo. | Conductor / Usuario | Desarrollar formulario de alta vehicular validando VIN (17 caracteres) y relación Km>=Kminicial. | Eq. Front | 1 dia | 2026-07-23 | Alta | No iniciado | Registrar vehículo con datos válidos e inválidos; verificar vinculación correcta al userId. | Validación estricta con Zod y React Hook Form (RNF04). | Registro de Vehículos
REQ005 | Dificultad para gestionar múltiples vehículos dentro de una misma cuenta. | Selección y conmutación de contexto del vehículo activo desde la barra superior. | Filtrar instantáneamente piezas, mantenimientos y métricas según el automóvil seleccionado. | Conductor / Usuario | Implementar selector en el Navbar que actualice el VehicleContext y reacondicione la vista general. | Eq. Front | 1 dia | 2026-07-24 | Alta | No iniciado | Cambiar de vehículo activo en el menú; verificar actualización inmediata de repuestos y métricas. | Actualización en tiempo real sin recargar página (RNF02, RNF05). | Selección de Vehículo Activo
REQ006 | Desactualización de lecturas de kilometraje que alteran el cálculo de desgaste. | Modal interactivo para actualizar manualmente la lectura actual de kilometraje. | Reescalar el estado de desgaste de las piezas de forma precisa y oportuna. | Conductor / Usuario | Crear modal desde el perfil/panel que valide Kmnueva >= Kmactual y redefina el estado mecánico. | Eq. Front | 1 dia | 2026-07-25 | Alta | No iniciado | Ingresar un kilometraje menor y mayor al actual; verificar el bloqueo o actualización con mensaje explicativo. | Control de inconsistencias en lecturas de kilometraje (RNF02, RNF04). | Actualización de Kilometraje
REQ007 | Desorganización e invisibilidad de las piezas y repuestos del vehículo. | Estructurar un catálogo adaptativo clasificado en 8 categorías automotrices estándar. | Organizar el inventario de piezas para facilitar la consulta y gestión preventiva. | Conductor / Usuario | Maquetar pestañas de categorías (frenos, suspensión, motor, etc.) con filtrado instantáneo en el cliente. | Eq. Front | 1 día | 2026-07-25 | Alta | No iniciado | Navegar por las 8 pestañas de categorías; verificar la correcta clasificación y velocidad de respuesta. | UI/UX ergonómica con Bootstrap 5.3 y Framer Motion (RNF05). | Catálogo Adaptativo de Piezas
REQ008 | Ausencia de parámetros claros para determinar la vida útil de cada repuesto. | Configuración de límites preventivos de vida útil en kilómetros y meses. | Alimentar el algoritmo con tolerancias de fábrica, lastChangeKm y lastChangeDate. | Conductor / Usuario | Formulario para asignar parámetros de desgaste por pieza y almacenarlos en storageService. | Eq. Backend / Front | 1 día | 2026-07-26 | Alta | No iniciado | Guardar tolerancias en una pieza; verificar que los valores alimenten correctamente el cálculo de vida útil. | Persistencia local en estructura JSON (RNF03, RNF04). | Configuración de Tolerancias
REQ009 | Falta de visibilidad sobre la urgencia y el nivel de desgaste mecánico. | Cálculo automático del porcentaje de desgaste y asignación de semáforo tricolor. | Predecir y mostrar visualmente la urgencia de mantenimiento (verde, amarillo, rojo). | Sistema / Conductor | Desarrollar algoritmo: currentLifePercent = Max(wearKm, wearMonths)$ y evaluar límites (<75% , 75-89%, >= 90%). | Eq. Backend | 1 día | 2026-07-26 | Alta | No iniciado | Medir tiempo de recálculo con performance.now(); verificar insignias de color (green, yellow, red) según uso. | Recálculo eficiente de hasta 50 piezas en <16ms (RNF02). | Motor Predictivo de Desgaste
REQ010 | Falta de historial de intervenciones mecánicas y reseteo manual fallido. | Registro de mantenimientos preventivos y correctivos con reseteo de uso. | Mantener un historial de costos/talleres y reiniciar el desgaste de la pieza a 0% (green). | Conductor / Usuario | Crear formulario de servicio (pieza, fecha, Km, costo, taller) que redefina lastChangeKm al Km del servicio. | Eq. Backend / Front | 1 día | 2025-07-26 | Alta | No iniciado | Registrar un mantenimiento para una pieza desgastada; verificar el reseteo de vida útil a 0% en la interfaz. | Actualización precisa de la persistencia local (RNF03, RNF04). | Historial de Mantenimientos
REQ011 | Omisión de revisiones mecánicas por falta de avisos oportunos. | Evaluación automatizada del estado de piezas y creación de notificaciones. | Alertar proactivamente al usuario antes de que ocurra una falla crítica. | Sistema / Conductor | Crear servicio evaluador que genere notificaciones warning (yellow) o danger (red) en la bandeja. | Eq. Backend | 1 dia | 2026-07-27 | Alta | No iniciado | Simular desgaste en piezas hasta amarillo/rojo; comprobar aparición de alertas unread en la bandeja. | Notificaciones dinámicas basadas en métricas (RNF02, RNF03). | Generación de Alertas
REQ012 | Dificultad para interactuar con las alertas y localizar repuestos afectados. | Centro de notificaciones con campana, contador badge y marcado de lectura. | Dirigir al usuario directamente al repuesto crítico y gestionar avisos pendientes. | Conductor / Usuario | Diseñar componente de campana con contador dinámico, botón "Marcar todas como leídas" y redirección al hacer clic. | Eq. Front | 1 día | 2026-07-23 | Alta | No iniciado | Hacer clic en una alerta; verificar redirección al repuesto correspondiente y actualización del contador. | Ergonomía e interactividad fluida (RNF05). | Centro de Notificaciones
REQ013 | Falta de control global sobre el parque vehicular e inversiones registradas. | Panel de control global para la administración del sistema (rol admin). | Monitorear estadísticas globales de usuarios, vehículos, mantenimientos e inversión total. | Administrador | Construir Dashboard administrativo restringido; implementar redirección con mensaje denegado a usuarios con rol user. | Eq. Front / Backend | 1 día | 2026-07-27 | Media | No iniciado | Intentar ingresar al panel con rol user y rol admin; verificar restricciones de acceso y métricas globales. | Control de acceso basado en roles y seguridad cliente (RNF01, RNF05). | Panel de Administración Global
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ013 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 día |  | Media |  | Eq. Front / Backend
| QUE | Panel de control global para la administración del sistema (rol admin). |  | PARA QUE | Monitorear estadísticas globales de usuarios, vehículos, mantenimientos e inversión total. |  | COMO | Construir Dashboard administrativo restringido; implementar redirección con mensaje denegado a usuarios con rol user.
| NOMBRE HISTORIA |  | Panel de Administración Global
| PRUEBA |  | Intentar ingresar al panel con rol user y rol admin; verificar restricciones de acceso y métricas globales. |  |  | COMENTARIOS | Control de acceso basado en roles y seguridad cliente (RNF01, RNF05).